Приложение

к письму Минобразования

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта»), направленных на формирование и оценку читательской грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Новосибирской области в 2024-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственность**  **МОУО** | **Ответственность**  **НИПКиПРО/**  **НИМРО** | **Ожидаемый результат**  **реализации мероприятия** |
|  | Разработка, согласование и утверждение:  планов методической работы в муниципалитетах, включающих вопросы формирования читательской грамотности обучающихся | до 11.12.2024 (далее ежегодно до 30.09) | Контролируют внесение методических мероприятий, направленных на формирование читательской функциональной грамотности в вариативную часть планов методической работы, согласуемых с кафедрами НИПКиПРО, размещение планов на официальных сайтах МОУО и ОО, их выполнение | НИПКиПРО  Руководители кафедр и УЦО согласуют планы методической работы | Разработаны, согласованы, утверждены и размещены на официальных сайтах планы работы всех видов ММО, работающих в муниципалитетах |
|  | Проведение проектировочной сессии для руководителей ММО по единой методической теме с акцентом на вкладе каждого вида ММО в формирование читательской грамотности обучающихся | Октябрь (далее ежегодно) | Обеспечивают очное участие руководителей ММО в проектировочной сессии в НИПКиПРО.  Содействуют организации и контролируют проведение руководителями ММО заседаний ММО для методических лидеров всех ОО муниципалитета в интерактивной форме с использованием материалов сессии  Контролируют проведение подобного методического события на уровне каждой ОО муниципалитета | НИПКиПРО  Специалисты кафедр и УЦО проводят проектировочную сессию. Разрабатывают и передают руководителям ММО дидактические материалы для проведения заседаний ММО | Проведена проектировочная сессия для руководителей ММО с целью развития компетенций проектирования образовательного процесса и методической работы, в том числе и в части формирования читательской грамотности обучающихся. Формат проведения очный, интерактивный |
|  | Организация и проведение общероссийской оценки качества общего образования по модели PISA на территории Новосибирской области в 2024 году | Декабрь 2024 года (далее ежегодно) | Обеспечивают участие обучающихся 5 ОО (в соответствии с выборкой) в общероссийской оценке качества общего образования по модели PISA на территории Новосибирской области в 2024 году | НИПКиПРО  Специалисты кафедр консультируют руководителей ММО по вопросам оценки уровня сформированности читательской грамотности, включают соответствующие задания в содержание ДПП ПК  НИМРО  Специалисты проводят оценку качества общего образования по модели PISA на территории Новосибирской области | Проведена общероссийская оценка качества общего образования по модели PISA на территории Новосибирской области согласно графику |
|  | Организация и проведение мониторинга читательской грамотности обучающихся 8, 9 классов Новосибирской области на портале РЭШ | Декабрь – Январь (ежегодно) | Обеспечивают участие обучающихся ОО муниципалитета в мониторинге читательской грамотности обучающихся 8, 9 классов Новосибирской области на портале РЭШ | НИПКиПРО  Специалисты кафедр и УЦО консультируют руководителей ММО по вопросам оценки читательской грамотности обучающихся Новосибирской области на портале РЭШ для обучающихся всех классов. НИМРО  Специалисты организуют мониторинг и анализируют его результаты | Проведен мониторинг. Подготовлена информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга в динамике по сравнению с 2023 годом |
|  | Использование портала РЭШ, открытого банка заданий ФИПИ для оценки сформированности читательской грамотности обучающихся 5-9-х классов | В течение учебного года | Обеспечивают использование педагогами ОО портала РЭШ, открытого банка заданий ФИПИ для оценки сформированности читательской грамотности обучающихся 5-9-х классов | НИПКиПРО  Специалисты кафедр и УЦО консультируют руководителей ММО по вопросам использования портала РЭШ, открытого банка заданий ФИПИ для оценки сформированности читательской грамотности, материалов ФГИС «Моя школа» для ее формирования  НИМРО  Специалисты формируют выгрузки об активности использования портала РЭШ и сформированности читательской грамотности | Получение оперативной информации в ОО о сформированности читательской грамотности у обучающихся |
|  | Проведение стратегической сессии для руководителей ММО с целью выработки единого вектора дальнейшей методической работы с учетом учебных дефицитов обучаюшихся, выявленных в ходе мониторинга | Март  2025 года  (далее ежегодно) | Обеспечивают очное участие руководителей ММО в стратегической сессии в НИПКиПРО.  Содействуют организации и контролируют проведение руководителями ММО заседаний ММО для методических лидеров всех ОО муниципалитета в интерактивной форме с использованием материалов сессии.  Контролируют проведение подобного методического события на уровне каждой ОО муниципалитета | НИПКиПРО  Специалисты кафедр и УЦО проводят стратегическую сессию, разрабатывают и передают руководителям ММО дидактические материалы для проведения заседаний ММО | Проведена стратегическая сессия для руководителей ММО с целью согласования стратегии и тактики методической работы в соответствии с приоритетами федеральной и региональной повестки в сфере образования, результатов мониторинга. Формат проведения очный, интерактивный |
|  | Проведение методической сессии для руководителей ММО для диссеминации лучших практик методической работы в части обеспечения условий для формирования читательской грамотности обучаюшихся средствами всех учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельности, дополнительного образования и проч.  Анализ использования ОО информационного портала РЭШ | Август  2025 года  (далее ежегодно) | Обеспечивают очное участие руководителей ММО в методической сессии в НИПКиПРО.  Содействуют организации и контролируют проведение руководителями ММО заседаний ММО для методических лидеров всех ОО муниципалитета в интерактивной форме с использованием материалов сессии.  Контролируют проведение подобного методического события на уровне каждой ОО муниципалитета | НИПКиПРО  Специалисты кафедр и УЦО проводят методическую сессию,разрабатывают и передают руководителям ММО дидактические материалы для проведения заседаний ММО.  НИМРО проводит анализ использования ОО информационного портала РЭШ | Лучшие практики методической работы представлены в ходе единой методической сессии в рамках XXV съезда работников образования Новосибирской области в форме мастер-классов руководителей ММО.  Проведен контроль активности использования ОО информационного портала РЭШ для оценки читательской грамотности |
|  | Определение заданий ОГЭ и ВПР, направленных на оценку сформированности читательской грамотности. Расчет значений показателей мониторинга системы качества подготовки обучающихся.  Подготовка индивидуальных материалов для МОУО, ОО | Сентябрь 2025 года (далее ежегодно)  Октябрь 2025 года (далее ежегодно) | Обеспечивают информирование ОО о результатах мониторинга качества подготовки обучающихся, корректируют планы методической работы | НИМРО определяет задания, направленные на оценку сформированности читательской грамотности (ВПР, ОГЭ), проводит расчет значений показателей мониторинга системы качества подготовки обучающихся | Определены задания и рассчитаны показатели сформированности читательской грамотности для их анализа на региональном, муниципальном и школьном уровнях  Материалы подготовлены и опубликованы в личных кабинетах МОУО, ОО |

*Используемые сокращения*

ВПР – всероссийские проверочные работы;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

НИМРО - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»;

НИПКиПРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ОО – общеобразовательные организации;

РЭШ – Российская электронная школа;

ФИПИ - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений».